## Sheet1
Этап проекта | Ответственный | 15-21 апр | 22-28 апр | 29 апр - 5 мая | 6-12 мая | 13-19 мая | 20 мая
1. Постановка задачи и ТЗ | Асадов Мурат | ███████
2. Сбор и анализ датасета | Жуков Данил | ███████ | ███
3. Предобработка изображений | Асадов Мурат |  | ███████ | █
4. Обучение модели CV (YOLO) | Жуков Данил |  | ███████ | ███████ | █
5. Тестирование модели | Жуков Данил |  |  | ███████ | █████
6. Разработка Telegram-бота | Асадов Мурат |  |  | █████ | ███████ | █
7. Интеграция CV модели в бота | Асадов Мурат |  |  |  | ███████ | █████
8. Финальное тестирование | Оба |  |  |  |  | ███████
9. Подготовка документации/презентации | Оба |  |  |  |  | ███████ | █